# SCHEDULE MANAGEMENT PLAN

## The Wandering Rose - Villa Booking System

## 1. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này mô tả cách quản lý lịch trình dự án theo phương pháp Scrum, bao gồm: - Cách lập kế hoạch Sprint - Cách ước lượng công việc - Cách theo dõi tiến độ - Cách xử lý trễ deadline

## 2. PHƯƠNG PHÁP LẬP LỊCH

### 2.1 Sprint-based Scheduling

- Số Sprint: 2 Sprints

- Độ dài Sprint: 10-11 ngày mỗi sprint

- Sprint Planning: Đầu mỗi sprint

- Daily Standup: Hàng ngày, 15 phút

- Sprint Review: Cuối mỗi sprint

### 2.2 Ước lượng công việc

| Phương pháp | Áp dụng cho |
| --- | --- |
| Story Points | User Stories |
| T-shirt sizing (S, M, L, XL) | Tasks |
| Planning Poker | Sprint Planning sessions |

### 2.3 Thang Story Points

| Points | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rất đơn giản | Fix typo |
| 2 | Đơn giản | Thêm 1 field |
| 3 | Trung bình | Tạo component mới |
| 5 | Phức tạp | Tích hợp API |
| 8 | Rất phức tạp | Booking flow |
| 13 | Epic-level | Toàn bộ module |

## 3. SPRINT TIMELINE

### Sprint 1: 19/12/2025 - 29/12/2025 (11 ngày)

| Ngày | Hoạt động |
| --- | --- |
| 19/12 | Sprint Planning, Setup project |
| 20/12 | Development |
| 21/12 | Development |
| 22/12 | Development + Daily Standup |
| 23/12 | Development |
| 24/12 | Development |
| 25/12 | Development (nghỉ Noel - optional) |
| 26/12 | Development + Daily Standup |
| 27/12 | Development |
| 28/12 | Testing, Bug fixes |
| 29/12 | Sprint Review + Retrospective |

### Sprint 2: 30/12/2025 - 08/01/2026 (10 ngày)

| Ngày | Hoạt động |
| --- | --- |
| 30/12 | Sprint Planning |
| 31/12 | Development |
| 01/01 | Nghỉ Tết Dương lịch |
| 02/01 | Development + Daily Standup |
| 03/01 | Development |
| 04/01 | Development |
| 05/01 | Development + Daily Standup |
| 06/01 | Testing, Integration |
| 07/01 | Bug fixes, Documentation |
| 08/01 | Sprint Review + Final Delivery |

## 4. VELOCITY TRACKING

### Sprint Velocity Plan

| Sprint | Planned Story Points | Team Capacity |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 40 points | 6 × 11 = 66 person-days |
| Sprint 2 | 35 points | 6 × 10 = 60 person-days |
| Total | 75 points | 126 person-days |

### Velocity Calculation

Velocity = Completed Story Points / Sprint Duration
Target Velocity = 35-40 points per sprint

## 5. THEO DÕI TIẾN ĐỘ

### 5.1 Công cụ

- Trello: Kanban board cho tasks

- Burndown Chart: Theo dõi points còn lại

### 5.2 Trello Board Columns

| Backlog | To Do | In Progress | Review | Done |

### 5.3 Daily Standup Format

Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi: 1. Hôm qua làm gì? 2. Hôm nay sẽ làm gì? 3. Có blocker nào không?

## 6. XỬ LÝ TRỄN DEADLINE

### Quy trình Escalation

| Mức độ | Trigger | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Level 1 | Task trễ 1 ngày | Scrum Master hỗ trợ |
| Level 2 | Task trễ 2+ ngày | Re-assign hoặc pair programming |
| Level 3 | Sprint at risk | Giảm scope, thông báo PO |

### Recovery Actions

- Scope reduction: Giảm features không critical

- Resource reallocation: Chuyển người hỗ trợ

- Overtime: Chỉ khi cần thiết (không khuyến khích)

## 7. MILESTONES

| Milestone | Ngày | Deliverables | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| M0: Kickoff | 19/12/2025 | Project setup, Charter | SM verify |
| M1: Sprint 1 | 29/12/2025 | Core booking flow | PO demo |
| M2: Final | 08/01/2026 | Complete system | GV review |

## 8. SCHEDULE BASELINE

Xem file: 10_Schedule_Baseline.md

Phiên bản: 1.0 | Ngày tạo: 19/12/2025