# COST MANAGEMENT PLAN

## The Wandering Rose - Villa Booking System

## 1. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này mô tả cách quản lý chi phí dự án, bao gồm: - Phương pháp ước tính chi phí - Cách lập ngân sách - Cách kiểm soát chi phí - Báo cáo chi phí

## 2. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH CHI PHÍ

### Mô hình: Labo Contract Model

Công thức tính chi phí nhân công:

Budget = Unit Cost × Effort (person-days)

### Đơn giá tham khảo (giả định cho học thuật)

| Vai trò | Đơn giá/ngày |
| --- | --- |
| Product Owner | 600,000 VND |
| Scrum Master | 550,000 VND |
| Senior Developer | 500,000 VND |
| Developer | 450,000 VND |
| Tester | 400,000 VND |

## 3. COST BASELINE

Xem chi tiết: 04_Cost_Baseline.md

### Summary

| Hạng mục | Chi phí |
| --- | --- |
| Nhân công | 63,000,000 VND |
| Công cụ | 0 VND (miễn phí) |
| Dự phòng (10%) | 6,300,000 VND |
| Tổng cộng | 69,300,000 VND |

## 4. EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM)

### Công thức

| Metric | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| PV (Planned Value) | Budget × % Planned | Giá trị kế hoạch |
| EV (Earned Value) | Budget × % Complete | Giá trị thu được |
| AC (Actual Cost) | Actual spent | Chi phí thực tế |
| SPI | EV / PV | Schedule Performance |
| CPI | EV / AC | Cost Performance |

### Thời điểm đo

| Milestone | Ngày | % Planned |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 Review | 29/12/2025 | 52% |
| Final Delivery | 08/01/2026 | 100% |

## 5. COST CONTROL

### 5.1 Ngưỡng cảnh báo

| Variance | Action |
| --- | --- |
| ±5% | Monitor |
| ±10% | Analyze root cause |
| ±15% | Escalate to PO |

### 5.2 Change Control

- Mọi thay đổi ảnh hưởng cost phải qua Change Request

- PO phải approve changes > 5% budget

## 6. REPORTING

### Format báo cáo chi phí

- Frequency: Cuối mỗi Sprint

- Content: PV, EV, AC, SPI, CPI, Variance

- Audience: Product Owner, Scrum Master

Phiên bản: 1.0 | Ngày tạo: 19/12/2025