## 2. SPRINT METRICS
Metric | Planned | Actual
Duration | 6 days | 6 days
Story Points | 25 | 25
Velocity | - | 25
Completion | 100% | 100%

## 3. SPRINT BACKLOG
ID | Task | Story | Assignee | Est (h) | Status
T-020 | Add CORS configuration | US-010 | Nguyễn Thành Trung | 2 | ✅ Done
T-021 | Test CORS with React | US-010 | Nguyễn Thành Trung | 1 | ✅ Done
T-022 | Add .env configuration | US-011 | Nguyễn Hoàng Dũng | 2 | ✅ Done
T-023 | Create RoomsController | US-012 | Đặng Gia Khánh | 3 | ✅ Done
T-024 | Create ZonesController | US-012 | Đặng Gia Khánh | 2 | ✅ Done
T-025 | Create BookingsController | US-012 | Đặng Gia Khánh | 4 | ✅ Done
T-026 | Create VillasController | US-012 | Nguyễn Thành Trung | 3 | ✅ Done
T-027 | Create ServicesController | US-012 | Nguyễn Thành Trung | 2 | ✅ Done
T-028 | Create ToursController | US-012 | Nguyễn Thành Trung | 2 | ✅ Done
T-029 | Create remaining 3 Controllers | US-012 | Đặng Gia Khánh | 3 | ✅ Done
T-030 | Create api.ts service layer | US-013 | Bùi Trần Hoàng Huy | 4 | ✅ Done
T-031 | Convert HomeView.tsx to use API | US-014 | Phạm Công Khánh | 4 | ✅ Done
T-032 | Convert Hero section to API | US-014 | Phạm Công Khánh | 2 | ✅ Done
T-033 | Convert RoomCategories.tsx to API | US-015 | Phạm Công Khánh | 4 | ✅ Done
T-034 | Convert RoomDetail.tsx to API | US-015 | Bùi Trần Hoàng Huy | 3 | ✅ Done
T-035 | Build Booking Calendar UI | US-016 | Bùi Trần Hoàng Huy | 4 | ✅ Done
T-036 | Implement date selection logic | US-016 | Bùi Trần Hoàng Huy | 2 | ✅ Done

## 5. DAILY PROGRESS
Day | Tasks Done | Points | Notes
26/12 | T-020, T-021, T-022 | 3 | CORS + .env done
27/12 | T-023, T-024, T-025 | 5 | Core Controllers - Đặng Gia Khánh
28/12 | T-026, T-027, T-028, T-029 | 5 | Remaining Controllers
29/12 | T-030, T-031 | 5 | Service layer + HomeView
30/12 | T-032, T-033, T-034 | 5 | Pages converted to API
31/12 | T-035, T-036 | 4 | Calendar UI done

## Team contributions
Member | Tasks | Points
Nguyễn Hoàng Dũng (PO) | T-022 | 2
Đặng Gia Khánh (BE Lead) | T-023, T-024, T-025, T-029 | 8
Nguyễn Thành Trung (BE) | T-020, T-021, T-026, T-027, T-028 | 6
Phạm Công Khánh (FE Lead) | T-031, T-032, T-033 | 6
Bùi Trần Hoàng Huy (FE) | T-030, T-034, T-035, T-036 | 8
Nguyễn Xuân Hiếu (SM) | Facilitation, Testing | -