## 2. SPRINT METRICS
Metric | Planned | Actual
Duration | 7 days | 7 days
Story Points | 25 | 25
Velocity | - | 25
Completion | 100% | 100%

## 3. SPRINT BACKLOG
ID | Task | Story | Assignee | Est (h) | Status
T-001 | Analyze React/Vite project structure | US-001 | Nguyễn Hoàng Dũng | 4 | ✅ Done
T-002 | Identify components and data models | US-001 | Nguyễn Hoàng Dũng | 2 | ✅ Done
T-003 | Create implementation plan document | US-002 | Nguyễn Hoàng Dũng | 3 | ✅ Done
T-004 | Define User entity model | US-003 | Đặng Gia Khánh | 2 | ✅ Done
T-005 | Define Villa entity model | US-003 | Đặng Gia Khánh | 2 | ✅ Done
T-006 | Define Room entity model | US-003 | Đặng Gia Khánh | 2 | ✅ Done
T-007 | Define Booking entity model | US-003 | Đặng Gia Khánh | 2 | ✅ Done
T-008 | Define remaining 9 entity models | US-003 | Đặng Gia Khánh | 4 | ✅ Done
T-009 | Configure DbContext | US-004 | Đặng Gia Khánh | 2 | ✅ Done
T-010 | Configure SQL Server connection | US-004 | Đặng Gia Khánh | 2 | ✅ Done
T-011 | Generate EF migration | US-005 | Đặng Gia Khánh | 2 | ✅ Done
T-012 | Create tables via migration | US-005 | Đặng Gia Khánh | 1 | ✅ Done
T-013 | Create database seeder class | US-006 | Đặng Gia Khánh | 3 | ✅ Done
T-014 | Seed initial data from constants.ts | US-007 | Nguyễn Thành Trung | 4 | ✅ Done
T-015 | Implement data validation | US-007 | Nguyễn Thành Trung | 2 | ✅ Done
T-016 | Phân tích Figma design | US-008 | Phạm Công Khánh | 3 | ✅ Done
T-017 | Export assets từ Figma | US-008 | Phạm Công Khánh | 2 | ✅ Done
T-018 | Create useApi.ts React hooks | US-009 | Bùi Trần Hoàng Huy | 3 | ✅ Done
T-019 | Test API hooks | US-009 | Bùi Trần Hoàng Huy | 1 | ✅ Done

## 5. DAILY PROGRESS
Day | Tasks Done | Points | Notes
19/12 | T-001, T-002, T-003 | 4 | Sprint start - Analysis
20/12 | T-004, T-005, T-006, T-007 | 4 | Entity models - Đặng Gia Khánh
21/12 | T-008, T-009 | 3 | Remaining models + DbContext
22/12 | T-010, T-011, T-012 | 3 | SQL Server + Migration
23/12 | T-013, T-014 | 4 | Seeder - Nguyễn Thành Trung
24/12 | T-015, T-016, T-017 | 4 | Validation + Figma - Phạm Công Khánh
25/12 | T-018, T-019 | 3 | Hooks done - Bùi Trần Hoàng Huy (Xmas)

## Team contributions
Member | Tasks | Points
Nguyễn Hoàng Dũng (PO) | T-001, T-002, T-003 | 6
Đặng Gia Khánh (BE Lead) | T-004 to T-013 | 11
Nguyễn Thành Trung (BE) | T-014, T-015 | 4
Phạm Công Khánh (FE Lead) | T-016, T-017 | 3
Bùi Trần Hoàng Huy (FE) | T-018, T-019 | 3
Nguyễn Xuân Hiếu (SM) | Facilitation | -