# RISK REGISTER

## The Wandering Rose - Villa Booking System

## 1. RISK SUMMARY

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Tổng số rủi ro | 12 |
| Critical | 2 |
| High | 3 |
| Medium | 5 |
| Low | 2 |

## 2. RISK REGISTER TABLE

| ID | Rủi ro | Category | Prob | Impact | Score | Response | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Timeline quá ngắn (21 ngày) | Schedule | 3 | 3 | 9 | Mitigate: Ưu tiên MVP, không scope creep | SM (B) | ✅ Closed |
| R02 | Integration frontend-backend fail | Technical | 2 | 3 | 6 | Mitigate: API contract sớm, mock data | D, E | ✅ Closed |
| R03 | Thiếu kinh nghiệm Scrum | Resource | 2 | 2 | 4 | Mitigate: SM coaching, daily standup | SM (B) | ✅ Closed |
| R04 | Yêu cầu thay đổi giữa chừng | Scope | 2 | 2 | 4 | Accept: Change management process | PO (A) | ✅ Closed |
| R05 | Calendar picker phức tạp | Technical | 3 | 2 | 6 | Mitigate: Allocate thêm thời gian | C | ✅ Closed |
| R06 | Team member nghỉ không báo | Resource | 2 | 2 | 4 | Mitigate: Cross-training, pair programming | SM (B) | ⚪ Open |
| R07 | Scope creep | Scope | 2 | 2 | 4 | Avoid: No changes during Sprint | PO (A) | ✅ Closed |
| R08 | Code quality kém | Quality | 2 | 2 | 4 | Mitigate: Code review bắt buộc | All | ✅ Closed |
| R09 | Testing không đủ | Quality | 2 | 2 | 4 | Mitigate: 20+ test cases required | F | ✅ Closed |
| R10 | Documentation thiếu | Process | 2 | 1 | 2 | Accept: Allocate time cuối project | A, B | ✅ Closed |
| R11 | Docker/deployment issues | Technical | 2 | 1 | 2 | Mitigate: Test locally trước | E | ✅ Closed |
| R12 | Nghỉ lễ 01/01 ảnh hưởng tiến độ | Schedule | 3 | 2 | 6 | Accept: Plan around holidays | SM (B) | ✅ Closed |

## 3. RISK DETAIL

### R01: Timeline quá ngắn

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Mô tả | Dự án chỉ có 21 ngày, rất ngắn cho full-stack app |
| Trigger | Không hoàn thành Sprint commitments |
| Impact | Không delivery đúng hạn, điểm thấp |
| Mitigation | Focus MVP, không thêm features, tăng work hours nếu cần |
| Status | ✅ Closed - Delivered on time |

### R02: Integration Issues

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Mô tả | Frontend và Backend không kết nối được |
| Trigger | API errors, CORS issues |
| Impact | App không hoạt động end-to-end |
| Mitigation | Define API contract sớm, mock controller cho dev |
| Status | ✅ Closed - Integration thành công |

### R05: Calendar Picker Phức Tạp

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Mô tả | Custom calendar picker khó hơn dự kiến |
| Trigger | Complex date logic, UX requirements |
| Impact | Booking flow bị delay |
| Mitigation | Pair programming, extra 2 days buffer |
| Status | ✅ Closed - Completed with minor delay |

### R12: Nghỉ lễ 01/01

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Mô tả | Mất 1 ngày do nghỉ Tết Dương lịch |
| Trigger | National holiday |
| Impact | Giảm capacity Sprint 2 |
| Mitigation | Factor in khi planning, tăng effort các ngày khác |
| Status | ✅ Closed - Compensated |

## 4. RISK TREND

Sprint 1 Start (19/12):  [========] 8 Open Risks
Sprint 1 End (29/12):    [====    ] 4 Open Risks  
Sprint 2 End (08/01):    [=       ] 1 Open Risk (R06 - không xảy ra)

## 5. LESSONS LEARNED

| Risk | Lesson |
| --- | --- |
| R01 | Luôn có buffer time cho unexpected issues |
| R02 | API contract trước khi dev là quan trọng |
| R05 | UI components phức tạp cần estimate cao hơn |
| R12 | Factor holidays vào planning |

Phiên bản: 1.0 | Ngày tạo: 08/01/2026